## Sheet1
STT | Giai đoạn | Tên công việc | Chi tiết kỹ thuật (File/Class) | Người thực hiện | Trạng thái | Tỷ trọng
I | KHỞI TẠO | Thiết lập dự án |  |  |  | 10%
1 |  | Tạo cấu trúc Project | Tạo thư mục client, server, shared. Cấu hình VS Code/IntelliJ. | Nguyễn Hoàng Tùng,Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
2 |  | Định nghĩa Giao thức (Protocol) | Code file shared/Constants.java (IP, Port) và shared/GameMessage.java (Các loại tin nhắn). | Nguyễn Hoàng Tùng,Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
II | LẬP TRÌNH (CODE) | Xây dựng Server (Máy chủ) |  |  |  | 40%
3 |  | Khởi tạo Server Socket | Code server/ServerApp.java: Mở cổng 9999, chấp nhận kết nối TCP. | Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
4 |  | Xử lý Đa luồng (Multithreading) | Code server/ClientHandler.java: Tạo luồng riêng cho mỗi người chơi kết nối. | Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
5 |  | Logic Ghép cặp (Matchmaking) | Code ServerApp: Hàm placePlayerInWaitingPool để ghép 2 người vào 1 cặp đấu. | Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
6 |  | Thuật toán Check Win | Code ClientHandler: Hàm checkWin() kiểm tra 5 ô liên tiếp (Ngang, Dọc, Chéo). | Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
|  | Xây dựng Client (Máy khách) |  |  |  | 40%
7 |  | Giao diện Bàn cờ (GUI) | Code client/view/GameBoard.java: Vẽ lưới 20x20, xử lý sự kiện Click chuột. | Nguyễn Hoàng Tùng | Hoàn thành
8 |  | Kết nối & Lắng nghe TCP | Code client/ClientApp.java & ServerListener: Kết nối đến Server, nhận tin nhắn cập nhật bàn cờ. | Nguyễn Hoàng Tùng | Hoàn thành
9 |  | Xử lý hiển thị & Hộp thoại | Code GameBoard: Hiển thị X/O, hiện Popup thông báo Thắng/Thua/Chơi lại. | Nguyễn Hoàng Tùng | Hoàn thành
III | TÍNH NĂNG NÂNG CAO | Tính năng Chat & Mạng LAN |  |  |  | 10%
10 |  | Server UDP Broadcast | Code UdpBroadcaster (Server): Phát tín hiệu để Client tìm thấy Server. | Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
11 |  | Client UDP Discovery & Chat | Code UdpChatListener (Client): Tìm Server và xử lý nhận tin nhắn Chat UDP. | Nguyễn Hoàng Tùng | Hoàn thành
IV | BÁO CÁO | Viết báo cáo & Slide |  |  |  | Tổng kết
12 |  | Viết báo cáo Word (Phần 1, 2, 3) | Lời mở đầu, Cơ sở lý thuyết (TCP/UDP/Socket), Phân tích hệ thống. | Đào Vũ Dũng | Hoàn thành
13 |  | Viết báo cáo Word (Phần 4, 5, 6) | Triển khai, Kết quả demo (chụp ảnh), Đánh giá & Hướng phát triển. | Nguyễn Hoàng Tùng | Hoàn thành
14 |  | Làm Slide PowerPoint | Tóm tắt nội dung, thiết kế slide thuyết trình. | Nguyễn Hoàng Tùng,Đào Vũ Dũng | Hoàn thành